ППР. Учебная площадка «Геометрия-01»
Проект производства работ
Учебная площадка «Геометрия-01»
Подготовка основания, песчаная подушка, опалубка края и бетонный слой.
Основание разработки: учебное задание УЧ-ППР-01, листы 1–2; геометрическая схема УЧ-ВОР-01, листы ГР-01 и ГР-02. Реального адреса, заказчика и строительного объекта в задании нет. Грифы утверждения, подписи и сведения о согласовании не оформлялись.
1. Исходные данные и границы разработки
Прочитаны оба документа целиком: два листа задания и два листа геометрической схемы. План и разрез сопоставлены по подписанным размерам, а не по масштабу изображения. Расхождений между четырьмя количествами задания и расчётом по схемам не выявлено. Проверка охватывает только учебный комплект; несущая способность, пригодность конструкции к нагрузкам и безопасность реального производства не подтверждены.
	Источник
	Проверенное содержание
	Ограничения

	УЧ-ППР-01, лист 1
	Четыре операции; количества; одна смена 8 часов; плановая бригада 3 человека; светлое время
	Даты, выработка и технологические паузы не согласованы

	УЧ-ППР-01, лист 2
	Восемь пунктов брифа и условия дальнейшего выпуска
	Обследований, назначений и допусков нет

	УЧ-ВОР-01, ГР-01, стр. 1
	Прямоугольник 6.00 × 4.00 м, без проёмов и выступов
	Учебная геометрия, не фактическая съёмка и не утверждённая РД

	УЧ-ВОР-01, ГР-02, стр. 2
	Песок 0.10 м; бетон В25, 0.15 м; опалубка только края бетона
	Нет расчёта конструкции; коэффициенты, отходы и дополнительные работы не применяются


В границы входят подготовка основания по площади, устройство песчаной подушки, установка и снятие краевой опалубки, укладка и уход за бетонным слоем, контроль этих операций. Снятие опалубки и уход включены в технологическую последовательность, но отдельные количественные позиции и длительности для них источником не заданы.
За границами: земляная выемка, вывоз грунта, армирование, гидроизоляция и работы за контуром. Крановые операции заданием не предусмотрены. Это не подтверждает отсутствие иных опасных факторов.
2. Реестр неподтверждённых данных и решений
Ниже отделены сведения источников от предложений разработчика. Предлагаемая организация и средства труда в последующих разделах подлежат проверке практиком; они не являются результатами обследования или назначением конкретной техники.
	№
	Пункт первичного брифа
	Что подтверждено источником
	Что требуется для дальнейшего выпуска

	1
	Документация и стадия
	Только учебные ГР-01 и ГР-02
	ПОС, утверждённая РД/КЖ и стадия не представлены; расчёт несущей способности отсутствует. Для реального объекта нужны принятые проектные решения

	2
	Состав и объёмы
	Четыре операции; количества сверены в разделе 3
	Учебные объёмы подтверждены геометрически, но не утверждённой ВОР реального объекта

	3
	Условия и ограничения площадки
	Плоская условная схема
	Нужны фактическое состояние основания, условия доступа, размещения техники, складирования и водоотведения; высотная основа не задана

	4
	Сроки или график
	Одна смена 8 часов, 3 человека, светлое время — условия задания
	Даты, выработка, продолжительность операций и пауз не согласованы; завершение за одну смену не подтверждено

	5
	Работы повышенной опасности
	Крановые операции не предусмотрены заданием
	Окончательная оценка рисков, перечень опасных работ и соответствующие мероприятия не определены; условия высоты и перепадов на фактической площадке не проверены

	6
	Действующие сети
	Сведений нет
	Нужны проверка расположения сетей, условий защиты и ограничения применения техники; отсутствие сетей не установлено

	7
	Наряд-допуск
	Решение оставлено ответственной организации
	Необходимость, порядок выдачи, допуска и возобновления работ не определены

	8
	Ответственные
	Лица не назначены
	Нужны назначения на производство работ, контроль качества и безопасность; ФИО, подписи и согласования отсутствуют


Дополнительно до выбора технологии требуется определить характеристики песка и критерий уплотнения; отметки и допуски; параметры бетонной смеси помимо класса В25; подачу и способ уплотнения смеси; конструкцию и крепление опалубки; температурные условия, режим ухода, контроль прочности и критерии снятия опалубки. Нельзя заменять эти сведения типовыми числами из памяти.
3. Количества и расчётная проверка
	Работа / показатель
	Расчёт по размерам
	Результат
	Источник

	Подготовка основания
	6.00 × 4.00
	24.00 м²
	ГР-01; задание, лист 1

	Песчаная подушка
	6.00 × 4.00 × 0.10
	2.40 м³
	ГР-01 и ГР-02; задание, лист 1

	Бетон В25
	6.00 × 4.00 × 0.15
	3.60 м³
	ГР-01 и ГР-02; задание, лист 1

	Периметр бетонного слоя
	2 × (6.00 + 4.00)
	20.00 м
	Производный показатель по ГР-01

	Контактная площадь краевой опалубки
	20.00 × 0.15
	3.00 м²
	ГР-01 и ГР-02; задание, лист 1


Песок 2.40 м³ — геометрический объём слоя, а не подтверждённый объём поставки рыхлого материала. Бетон 3.60 м³ — геометрический объём без технологических потерь. Опалубка 3.00 м² — поверхность контакта края с бетоном, а не площадь закупки щитов с учётом раскроя, крепежа и повторного использования. Запасы, отходы и коэффициенты не добавлены по прямому условию ГР-02. Потребность в закупке для реального объекта определяется отдельно после выбора материалов и технологии.
4. Предлагаемая организация работ
Предлагается единый учебный фронт в контуре ГР-01. Разбивка на захватки и рабочие швы не назначается: их положение и необходимость нельзя выводить из одной геометрии. Бетонирование следует планировать как согласованный процесс с обеспеченной поставкой и обработкой смеси; возможность выполнения без перерыва должна быть подтверждена выбранным способом подачи и ресурсами.
До начала требуется выделить безопасные пути людей и подачи материалов, места приёмки смеси и хранения материалов, способ защиты основания от загрязнения и воды. Расположение этих зон на схеме не задано и здесь не выдумывается. ГР-01 и ГР-02 не являются стройгенпланом.
Плановая бригада — 3 человека по заданию. Предлагаемое распределение функций: контроль разметки и отметок; распределение материалов и работа с опалубкой; обслуживание выбранного средства уплотнения и отделка поверхности. Это не назначение ответственных и не доказательство достаточной численности. При подаче смеси обязанности и взаимодействие пересматривают после выбора техники; управление оборудованием требует соответствующей подготовки.
5. Последовательность и условия перехода
5.1. Приёмка фронта и разбивка
Проверить проектные решения, условия площадки, сети, допуски и назначения; зафиксировать исходное состояние основания. Не считать плоскую учебную схему актом осмотра.
Вынести контур 6.00 × 4.00 м по ГР-01, проверить взаимное положение сторон и углов. Установить исходные высотные реперы и проектные отметки после их предоставления.
Отметить уровни верха подушки и бетона по подтверждённым высотным данным. В задании есть толщины, но нет абсолютных отметок и уклонов.
Переход к подготовке возможен после проверки сетей и принятия безопасного метода работ.
5.2. Подготовка основания — 24.00 м²
Осмотреть поверхность, удалить посторонние предметы и загрязнения способом, согласованным по результатам осмотра. Земляную выемку в учебный объём не включать.
Проверить геометрию, высотное положение и состояние основания. Несоответствия, слабые или переувлажнённые участки зафиксировать, а не скрывать подсыпкой.
Если требуется замена грунта, дренаж или усиление основания, остановить соответствующий участок и получить проектное решение: эти работы не входят в задание.
Контрольная точка КТ-1: принятие основания до засыпки песка; критерии несущей способности и приёмки должны поступить из проекта.
5.3. Песчаная подушка — 2.40 м³
Проверить документы на материал и его соответствие согласованным требованиям. Марка, зерновой состав и допустимые примеси заданием не установлены.
Распределить песок в контуре площадки с обеспечением конечной толщины 0.10 м по ГР-02. Толщина рыхлой отсыпки не равна автоматически конечной толщине.
Согласовать средство уплотнения, необходимость увлажнения, толщину технологических слоёв и режим проходов по свойствам материала и основания. Число проходов и коэффициент уплотнения здесь не назначаются.
Проверить конечные толщину, отметки и качество уплотнения по утверждённой методике; до её определения не объявлять подушку принятой.
Контрольная точка КТ-2: освидетельствование подушки до закрытия бетоном с фиксацией результатов измерений и испытаний.
5.4. Краевая опалубка — 3.00 м² контактной поверхности
После принятия подушки установить опалубку по внешнему периметру 20.00 м, ограничив бетонный слой высотой 0.15 м.
Проверить контур, высотное положение, плотность стыков, устойчивость и крепление. Тип щитов, шаг креплений и способ фиксации требуют отдельного выбора; забивку креплений не выполнять без проверки сетей.
Не допускать повреждения и разуплотнения подушки при установке. Загрязнения удалить; отделительный состав применять только после подтверждения совместимости с принятой системой и бетоном.
Контрольная точка КТ-3: совместное принятие подушки, опалубки и готовности подачи/обработки смеси до бетонирования. Армирование не добавлять: оно исключено из учебного состава, но это не подтверждает достаточность реальной конструкции.
5.5. Бетонный слой В25 — 3.60 м³
Проверить документы поставки, класс В25, согласованные характеристики смеси, время изготовления и условия транспортирования. Класс В25 сам по себе не определяет подвижность, время использования или режим укладки.
Выполнить предусмотренные планом контроля входные проверки и отбор проб. При несоответствии партию отделить от принятой и сообщить ответственному лицу; самовольно добавлять воду не допускается.
Подавать смесь только выбранным и проверенным способом. В этой редакции не назначены насос, желоб, тележка или кран. Для выбранного способа определить доступ, безопасное взаимодействие и производительность.
Распределять смесь без нарушения подушки и смещения опалубки, уплотнять согласованным средством, пригодным для слоя 0.15 м, и выравнивать до заданного уровня. Тип уплотнителя, режим воздействия и требования к поверхности до выполнения должны быть определены отдельно.
Следить за устойчивостью опалубки, равномерностью укладки и толщиной. При нарушении подачи или вынужденном перерыве не назначать рабочий шов произвольно: зафиксировать ситуацию и получить решение ответственного специалиста с учётом проекта и состояния смеси.
Зафиксировать партии, время поступления и укладки, условия среды, результаты контроля и отбор проб. Составить схему фактических измерений.
5.6. Уход, снятие опалубки и завершение
Сразу после отделки защитить поверхность от повреждения, высыхания, осадков и неблагоприятной температуры средствами, совместимыми с принятым режимом ухода.
Способ укрытия, увлажнение, температурный контроль, длительность ухода и контроль прочности определить по проекту, смеси и фактической погоде. Конкретные часы, сутки и температура источниками не заданы.
Контрольная точка КТ-4: снятие опалубки и последующая нагрузка — только по документально подтверждённым критериям прочности и решению ответственного лица; класс В25 не означает достижения требуемой прочности к определённой дате.
Снимать опалубку без ударного повреждения кромок; дефекты зафиксировать. Ремонт согласовывать отдельно, не скрывать дефекты отделкой.
Проверить геометрию, качество поверхности и результаты испытаний; собрать записи контроля и освидетельствования. Передача результата и разрешение эксплуатации — отдельные решения назначенных лиц.
6. Ресурсы
	Ресурс
	Известное количество / назначение
	Статус и недостающие сведения

	Песок
	2.40 м³ в конечном геометрическом слое
	По ГР-01/ГР-02; свойства, объём поставки и режим уплотнения не определены

	Бетон В25
	3.60 м³ геометрически
	По ГР-01/ГР-02; прочие характеристики смеси, поставка и потери не определены

	Краевая опалубка
	Контакт 3.00 м²; периметр 20.00 м
	По ГР-01/ГР-02; щиты, крепления, раскрой и проверка устойчивости не заданы

	Рабочие
	Плановая бригада 3 человека
	Учебное условие УЧ-ППР-01, лист 1; квалификации и достаточность состава не подтверждены

	Средства разметки и измерений
	Рулетка, средство проверки углов, высотный измерительный прибор, рейка
	Предлагаемые категории; типы, точность, количество и проверка исправности — по плану контроля

	Средство уплотнения песка
	Обеспечение требуемого качества подушки
	Тип, масса, режим работы и ограничения по сетям/основанию не определены

	Средства подачи и обработки бетона
	Подача, распределение, уплотнение, выравнивание
	Подлежат выбору; модели, количество, электропитание и производительность не назначены

	Инструмент и защита бетона
	Ручной инструмент, средства ухода и укрытия
	Предложение по функциям; номенклатура и расход после выбора метода

	Средства контроля и испытаний
	Измерения, отбор проб, лабораторное сопровождение
	Программа, методы, объём испытаний и исполнитель не назначены

	Средства защиты и ограждения
	Защита от цементной смеси, пыли, шума и воздействия оборудования
	Окончательный состав определяется оценкой рисков; числовые границы зон не заданы


Воду и электроснабжение не считать имеющимися. Потребность, источники и безопасное подключение определить после выбора технологии. Стоимость, трудоёмкость и машино-часы не рассчитывались: расценок, выработки и характеристик оборудования нет.
7. План контроля качества
Измерительные показатели ниже не заменяют критерии приёмки. Значения 6.00 × 4.00 м, 0.10 м, 0.15 м и В25 перенесены из учебной схемы; допустимые отклонения и программа испытаний не заданы. Результат нельзя признать соответствующим только по внешнему виду.
	Этап
	Что и как проверять
	Основание / запись
	Условие перехода

	Входной контроль
	Документы на песок, бетон и опалубку; идентификация партий; внешний осмотр и согласованные испытания смеси
	Документы поставки, журнал входного контроля; требования по материалам предстоит утвердить
	Несоответствующий материал не применять; отсутствие требований закрыть до приёмки

	Разбивка
	Размеры сторон, положение контура, исходная высотная основа; измерения по согласованной схеме
	ГР-01; схема разбивки и записи измерений
	Контур проверен; высотные данные и точность определены

	Основание, КТ-1
	Состояние поверхности, отметки, пригодность основания; осмотр и проверки по проекту
	Записи осмотра и документ принятия основания; результатов обследования пока нет
	Пригодность подтверждена до засыпки

	Подушка, КТ-2
	Толщина 0.10 м, отметки, однородность и уплотнение; измерения и предусмотренные испытания
	ГР-02; схема фактических замеров, протоколы; освидетельствование до бетона
	Назначены и выполнены критерии приёмки; результаты приняты

	Опалубка, КТ-3
	Периметр, высота бетонного края 0.15 м, крепления, стыки и устойчивость; осмотр и измерения
	ГР-01/ГР-02; записи предбетонной проверки
	Приняты подушка и опалубка, подтверждён способ подачи и контроля бетона

	Бетонирование
	Соответствие поставки; время и условия укладки; распределение, уплотнение, толщина и поверхность
	Документы партий, журнал бетонных работ, схема контроля, записи отбора проб
	Несоответствия устранены согласованным способом; начат принятый режим ухода

	Уход и прочность, КТ-4
	Условия выдерживания; прочность по утверждённой программе
	Журнал ухода, протоколы испытаний, решение о снятии опалубки и нагрузках
	Достигнуты заданные проектом критерии, а не условно назначенный возраст

	Завершение
	Геометрия, поверхность, дефекты, полнота документов
	Исполнительные измерения и приёмочные записи
	Критерии приёмки подтверждены; нерешённые дефекты не скрыты


Частота измерений, точки отбора проб, методы испытаний и допустимые отклонения должны быть внесены в утверждённый план контроля. Они не выведены из размера площадки. Функции исполнителя, проверяющего и принимающего определяет организация после назначения ответственных.
8. Скрытые работы и документирование
Предлагаемые предъявляемые этапы: основание перед подушкой и песчаная подушка перед бетоном. Окончательный перечень актов и формы устанавливаются проектом и принятой системой исполнительной документации. Опалубку проверяют отдельно до бетонирования.
До закрытия фиксируют фактические размеры и отметки, состояние слоёв, результаты испытаний и замечания; фото могут дополнять, но не заменяют предусмотренное освидетельствование. Акты оформляют фактическими датами после проверки, а не заранее.
Если скрытие выполнено без требуемого освидетельствования, последующий слой к приёмке не предъявляют автоматически: фиксируют пропуск текущей датой, сохраняют доказательства и передают вопрос надзору и ответственному человеку для решения о дополнительном контроле. Акты задним числом не создаются.
Предлагаемый комплект записей: входной контроль; разбивка и исполнительные измерения; освидетельствование слоёв; предбетонная проверка; документы партий бетона; записи укладки и ухода; протоколы испытаний; перечень дефектов и решений; документ приёмки. В настоящем документе эти записи не подменены фиктивными результатами.
9. Безопасность, опасные работы и ограничения
Оценка рисков в учебном комплекте не завершена. Следующий перечень — предварительные факторы для проверки, а не утверждённый перечень работ повышенной опасности.
	Фактор / возможная работа
	Предлагаемое мероприятие
	Условия и допуски до выполнения

	Скрытые и надземные сети; крепления опалубки, уплотнение
	Проверить сведения о сетях и ограничения; исключить воздействие на неустановленные коммуникации
	Подтверждение положения и защиты сетей, условия владельцев при необходимости

	Транспорт, приёмка и подача смеси
	Разделить пути людей и транспорта; определить взаимодействие с поставщиком и доступ техники
	Согласованная схема площадки, выбранный способ подачи; необходимость допуска определяет организация

	Электрооборудование, влажная среда
	Проверить исправность и безопасное электроснабжение; не эксплуатировать повреждённое оборудование
	Схема подключения, инструкции производителя, подготовленный персонал и предусмотренные проверки

	Уплотнение: шум, вибрация, пыль
	Выбрать оборудование и защиту по реальным условиям; оградить рабочую зону
	Оценка воздействия, инструкции, режим работы; числовые ограничения не назначены

	Цементная смесь, брызги и контакт с кожей
	Предусмотреть защиту глаз и кожи, безопасную очистку, место для гигиены и первую помощь
	Сведения о смеси, средства защиты, инструктаж и организация первой помощи

	Потеря устойчивости опалубки, выступающие крепления
	Проверить крепление и состояние перед подачей; исключить доступ к опасным элементам
	Принятое решение опалубки, проверка устойчивости и предбетонный контроль

	Перепады высот, соседние работы и опасные зоны
	Проверить фактическую площадку; согласовать ограждения и исключение конфликтующих операций
	Оценка риска падения и совместимости работ; границы зон и меры пока не определены

	Изменение метода, появление крана, работ на высоте или иной повышенной опасности
	Остановить изменение и пересмотреть ППР, мероприятия и необходимые специальные решения
	Отдельная проверка технологии, квалификаций, допусков и нарядов по решению организации


Крановые операции не включены в предложенную последовательность. Наряд-допуск не объявляется ни обязательным, ни ненужным без оценки ответственной организации. До реального начала требуется установить окончательный перечень работ повышенной опасности, мероприятия по каждой работе и порядок допуска.
При выявлении неизвестной сети, неустойчивого основания, повреждения опалубки или небезопасного оборудования прекращают соответствующую операцию, ограничивают доступ и уведомляют назначенное ответственное лицо. Контакты, маршруты эвакуации, места первой помощи и первичные средства пожаротушения должны быть определены организацией, а не выдуманы по учебной схеме.
Не допускать слива цементного молока и промывочных вод на грунт и в водостоки; места сбора и удаления назначить по фактической организации площадки. Остатки материалов и опалубку убирать без повреждения принятого результата. Объёмы отходов здесь не нормируются.
10. Технологическая логика вместо календарного графика
Последовательность: проверка исходных условий и разбивка → подготовка основания → КТ-1 → устройство и контроль подушки → КТ-2 → установка и проверка опалубки → КТ-3 → приёмка и укладка бетона → уход и контроль прочности → КТ-4 → снятие опалубки и завершение контроля.
Эта цепочка показывает зависимости, но не длительности. Условие «одна смена 8 часов» означает режим работы из задания, а не срок изготовления и достижения прочности. Бригада 3 человека не даёт основания назначать выработку. Технологические паузы и срок разрешённой нагрузки определяются отдельно. Календарные даты, нормативные затраты труда и обещание окончания за смену не установлены.
11. Нормативная основа: незакрытая часть
Задание и схемы не содержат ссылок на конкретные СП, ГОСТ или правила по охране труда. В этой разработке нормативные номера, пункты, числовые допуски и пределы не подставлялись; соответствие конкретным нормам не подтверждалось. Приведённая последовательность является технологическим предложением по учебному заданию, а не нормативным обоснованием допуска к работам.
До дальнейшего выпуска требуется подобрать и проверить применимые документы по организации строительства, бетонным работам, песку и бетонной смеси, испытаниям и контролю прочности, опалубке, исполнительной документации и охране труда; проверить их актуальность и область применения на дату выпуска. Отдельно нужны руководства выбранного оборудования и требования проекта. Для каждого источника фиксируют номер, название, редакцию, применимые положения и основание применимости. Непроверенные ссылки в перечень применённых норм не включены.
12. Перечень сведений для согласования и дальнейшего выпуска
Подтвердить назначение документа в пределах учебного задания. При переносе на реальный объект предоставить идентифицированную проектную документацию и обоснование конструктивных решений; учебную схему не принимать за КЖ или ПОС.
Закрыть каждый из восьми пунктов раздела 2 документальными данными, а не общим заверением о готовности.
Установить высотные отметки, критерии основания и уплотнения, требования к материалам, допуски геометрии, метод испытаний и объём контроля.
Выбрать подачу, уплотнение и обработку бетона; подтвердить опалубку, оборудование, питание, квалификации и достаточность бригады.
Согласовать поставки, режим бетонирования, возможные перерывы, уход, контроль прочности и условия снятия опалубки/нагружения.
Проверить фактическую площадку и сети, опасные работы, нарядно-допускной порядок, назначить ответственных, определить меры при аварии.
Завершить проверку нормативной основы и инструкций оборудования, затем выполнить проверку практиком и оформить предусмотренные организацией согласования и утверждение. Настоящая разработка не подтверждает, что эти действия выполнены.
Приложения-источники: учебные листы ГР-01 и ГР-02 используются по их исходным обозначениям. Новые стройгенплан, обследование, расчёт конструкции, схема механизмов или согласования не создавались и не имитировались.
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